Анализ

мероприятий по реализации программы «Здоровая школа»

в 2008-09 учебном году

Программа «Здоровая школа» является подпрограммой комплексно-целевой программы развития МОУ Кондинская НСОШ №1 и рассчитана на 5 лет. 2008-09 учебный год стал подготовительным (констатирующим) этапом программы, целями которого явились:

- Выявление проблемы и обоснование актуальности эксперимента;

- Разработка программы опытно-экспериментальной работы.

Для достижения целей на данном этапе необходимо было решить следующие задачи:

- Создание рабочей группы;

- Оценка имеющихся ресурсов (материальных, кадровых, организационных, информационных);

- Распределение сфер ответственности, обязанностей и задач каждого участника проекта;

- Выявление структуры факторов, оказывающих негативное воздействие на здоровье обучающихся;

- Анализ актуальности рассматриваемой проблемы (изучение медкарт, тестирование, диагностика);

- Разработка программы мониторинга.

- Составление Карты индивидуальных показателей обучающихся.

- Изменение содержания воспитательно-образовательного процесса.

В ходе подготовительного этапа по реализации программы «Здоровая школа» были решены все намеченные задачи:

1. Создана рабочая группа, получившая название Совет содействия здоровью (руководитель Кугаевская С.А.), в состав которого вошли:

- Директор школы (Н.Ф.Носова);

- Заместитель директора по воспитательной работе (А.В.Баннова);

- Инженер по охране труда (А.А.Вахрушев);

- Ответственный дежурный учитель (Л.В.Фёдорова);

- Медицинская сестра (Г.А.Гетман);

- Инструктор ЛФК (Г.Г.Семёнова);

- Педагог-психолог (Т.А.Захарова);

- Социальный педагог (Т.М.Баязитова);

- Руководители МО (О.Д.Локоцкова, Н.Г.Шевцова, С.Н.Лаврентьева);

- Учителя физической культуры (С.В.Урубаев, Н.Н.Ямов);

- Учитель ОБЖ (В.А.Семёнов);

- Педагог-организатор (Н.Л.Алта);

- Представитель родительского комитета (Зайцев В.А.);

- Представитель от учащихся (Ярмоленко О., 10а класс).

- Советом содействия здоровью проведена экспертная оценка имеющихся ресурсов и здоровьесберегающей деятельности школы. Информационные ресурсы: созданы два стенда «Олимп успеха» и «Физкульт! Ура!», имеется стенд в кабинете медсестры.                                   Наша школа имеет высокий здоровьесберегающий потенциал, о чём говорят  следующие результаты экспертной оценки:

- Блок 1. Характеристика здания школы – соответствует норме.

- Блок 2. Инфраструктура школы – уровень выше среднего, отсутствует подсобное хозяйство и помощь спонсоров.

- Блок 3. Оздоровительная инфраструктура школы – имеет низкий уровень, так как нет стоматологического кабинета, кабинетов релаксации и массажа, отсутствует солярий, ингаляторий.

- Блок 4. Оздоровительная деятельность в школе – оценена высоко (см. календарь).

КАЛЕНДАРЬ

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

на 2008-2009 учебный год

| № | Мероприятие | Классы | Сроки | Ответственные | Отчёт о проведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кросс «Золотая осень», открытие школьной Спартакиады | 2 – 11 | 12 сентября | Учителя физической культуры, кл. руководители | Соревнования прошли 18 сентября, участвовало 238 человек, причины отсутствия остальных – болезнь и спец. мед. группа. |
| 2 | Безопасное колесо | 1 – 4 | сентябрь | Ямов Н.Н. | Проведено на высоком уровне. |
| 3 | Лёгкоатлетическое четырёхборье «Шиповка юных» | 5 – 11 | сентябрь | Урубаев С.В., Кугаевская С.А., кл. руководители | Ввиду ненастной погоды в сентябре, соревнования перенесены на май и проведены 13-14 мая среди учащихся 4-10, общее количество участников - 72 |
| 4 | Праздник пяти олимпийских колец | 1 – 4 | октябрь | Ямов Н.Н., кл. руководители | Проведён для 1-4 классов в ноябре 2008 г. |
| 5 | КВН «Азбука Олимпиады» | 5 – 11 | октябрь | Урубаев С.В., Кугаевская С.А., кл. руководители | КВН проведён для уча-щихся 9-11 классов, не приняла участие только команда 11 б класса. Присутствовало много болельщиков из младших классов. |
| 6 | День прыгуна | 5 – 11 | октябрь | Учителя физической культуры | Соревнования состоялись октября, участников - 84 |
| 7 | Школьный этап Олимпиады по физической культуре | 5 – 11 | октябрь - ноябрь | Учителя физической культуры | Проведены на высоком уровне. |
| 8 | Первенство школы по баскетболу | 5 – 11 | ноябрь | Учителя физической культуры |  |
| 9 | Баскетбольное шоу | 9 – 11 | ноябрь | Урубаев С.В., Кугаевская С.А. |  |
| 10 | Гимнастическое троеборье: - акробатическая комбинация - опорный прыжок - упражнения в равновесии на бревне, упражнения на перекладине (для юношей 5 – 11 кл) | 3 – 4, 5 – 7, 8 - 11 | декабрь | Ямов Н.Н., Урубаев С.В., Кугаевская С.А. | Соревнования были от-менены ввиду поломки гимнастического мос-тика для выполнения опорного прыжка и проведения первого тура районной Олимпиады по физкультуре на местах. |
| 11 | Первенство школы по пионерболу | 5 – 7 | декабрь | Ямов Н.Н. | Проведены на высоком уровне. |
| 12 | Первенство школы по волейболу | 8 – 11 | январь | Урубаев С.В., Кугаевская С.А. |  |
| 13 | Волейбольное шоу | 8 – 11 | январь | Урубаев С.В., Кугаевская С.А. |  |
| 14 | Районная олимпиада по физической культуре | 8 – 9, 10 – 11 | январь | Урубаев С.В., Кугаевская С.А. | Первый тур районной Олимпиады прошёл в школе, более 75% набрали Ярмоленко О (10а), Бакаев В. (10а), Зольникова Е. (11а). На второй тур выехать не смогли ввиду ненастья и бездорожья. |
| 15 | Первенство школы по мини-футболу, посвящённое Дню защитника Отечества | 5 – 7, 8 – 11 | февраль | Учителя физической культуры | Проведены на высоком уровне. |
| 16 | «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девочки!» | 1 – 4 | февраль | Ямов Н.Н., кл. руководители | Праздник прошёл только для мальчиков 5б и 4а классов в рамках проведения районного семинара по |
| 17 | «А ну-ка, девушки!» | 5 – 8 | март | Кугаевская С.А., кл. руководители | Праздник проводился для девочек 5-7 классов и девушек 8-11 классов 4-5 марта. Участвовали сборные команды от каждой параллели, всего участников – 48, отказались участвовать 11 классы. |
| 18 | Лыжные соревнования | 1 – 11 | март | Учителя физической культуры, кл. руководители | Соревнования не прово-дились ввиду закрытия школы на карантин. |
| 19 | Неделя физкультуры и спорта | 5 – 11 | 1 – 7 апреля | Учителя физической культуры | Успешно и в срок прове-дена Неделя физкуль-туры, включающая кон-курс рисунков (48), викто-рины (14), товарищеские встречи по баскетболу (10 чел), футболу (12 чел), волейболу (12 уча-щихся, 6 учителей и 6 родителей), игровая программа для малышей, спортивный праздник для 1-4 классов и День здоровья для учащихся 5-11 классов на свежем воздухе. |
| 20 | День спорта и здоровья | 5 – 11 | 7 апреля | Учителя физической культуры, кл. руководители |  |
| 21 | Президентские состязания (заочно) | 10 | апрель | Кугаевская С.А. | В районное управление образования отправлены протоколы 4а (Ямов Н.Н.), 6а (Кугаевская С.А.), 8а (Урубаев С.В.), 10б (Кугаевская С.А.) классов. |
| 22 | Смотр песни и строя | 1 – 4 | май | Ямов Н.Н., кл. руководители | Отказались участвовать классные руководители. |
| 23 | Безопасное колесо | 1 – 4 | май | Ямов Н.Н. | Соревнования проведены 18 мая, участвовало 67 человек. |
| 24 | Подведение итогов школьной Спартакиады, награждение самых спортивных классов | 5 – 10 | май | Учителя физической культуры | Среди 1-4 классов сильнейшими стали учащиеся 4а класса (кл. рук. Грязнова О.М.), среди 5-8 классов – 7б класс (Кислых В.М.), среди 9-11 классов – 10б класс (Вахонина А.В.). На выпускной линейке классам-победителям будут вручены грамоты и переходящие кубки. |
| 25 | «Весёлые старты!» | 1 – 4 | В конце каждой четверти | Ямов Н.Н. | Всего «Весёлых стартов» проведено 6, для 1-2 и 3-4 классов в каждой четверти кроме III. |
| 26 | Участие в районных соревнованиях | Согласно положениям районной Спартакиады |  | Учителя физической культуры | Смогли принять участие только в соревнованиях допризывной молодёжи в сентябре 2008 г – I место. Ввиду кризиса на другие соревнования выехать не смогли. |

- Блок 5. Персонал школы – средний уровень, нет врача или фельдшера, отсутствует валеолог.

- Блок 6. Педагогический коллектив школы – уровень выше среднего, не все педагоги имеют высшее образование.

- Определены сферы ответственности каждого члена Совета содействия здоровью.

- Выявлены школьные факторы, негативно влияющие на здоровье учащихся:

- Недостаточная двигательная активность (отсутствие гимнастики до занятий, организованных подвижных перемен; много учащихся, имеющих основную и подготовительную физкультурную группу, посещают только группу корригирующей гимнастики, игнорируя обязательные для них уроки физической культуры).

- Большинство педагогов не применяют здоровьесберегающие технологии на уроках ввиду отсутствия соответствующих знаний в данной области.

- Отмечаются случаи травматизма учащихся на уроках.

- Отмечена большая учебная нагрузка для старшеклассников ввиду занятий в Межшкольном учебном комбинате (некоторые занятия начинаются в 14.00).

5. Изучение медкарт, тестирование физического развития и физической подготовленности, диагностика психического здоровья, сопровождение отдельных учащихся на районную медико-психолого-педагогическую комиссию позволило сделать вывод, что здоровье учащихся нашей школы ухудшилось по сравнению с 2006-07 учебным годом. В начале 2008-09 учебного года на домашнем обучении находилось 20 учащихся, к концу года их число увеличилось до 22. в 2007-08 учебном году 12 учащихся имело специальную физкультурную группу, в 2008-09 году таких детей стало больше – 23. Из 419 учащихся школы 179 учащихся имеют подготовительную физкультурную группу, 217 должны заниматься в основной физкультурной группе.

6.  Разработана Программа мониторинга здоровья учащихся, составлен план мероприятий по проведению мониторинга. Результаты которого будут отражены в Паспорте здоровья каждого класса (прилагается в программе).

7. На основе вышеизложенного проблема ЗОЖ и обучения культуре здоровья приобретает первостепенное значение, чем можно обосновать актуальность вопроса и внедрения комплексно-целевой программы «Здоровая школа».

Отчёт приготовила С.А.Кугаевская – руководитель программы «Здоровая школа».

28.05.09 г.